附件1

国家中医药综合改革实验区建设市级引导补助资金安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设主体 | 总投资 | 进度安排 | 拟补助 | 2017年底 补助 |  | 2018年 3月底补助 |  | 2018年 6月补助 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 市中医康复技术服务 中心及培训中心建设 | 儿童脑瘫康复中心 | 三明市中西医结合医院 | 30 | 1.2017年11月份开始改造设计、预算、招标等前期准备。 2.2017年12月中旬开工，预计2018年4月底完成改造。 | 10 | 5 |  | 5 |  | 0 |
|  |  | 盆底疾病治疗康复中心 |  | 45 | 1.已完成改造设计、预算、招标等前期准备，设备目前已开始采购。 2.2017年11月底开工，预计2018年1月底完成改造。 | 30 | 20 |  | 10 |  | 0 |
|  |  | 康复作业治疗区与 康复示教指导区 |  | 60 | 1.目前已在论证设计阶段。 2.2017年12月份招标。 3.2018年4月底完成施工改造。 | 50 | 20 |  | 20 |  | 10 |
| 二 | 市治未病中心 | 建成治未病养生保健中心、健康管理中心、健康宣教大讲堂 | 三明市中西医结合医院 | 70 | 1.已完成整体的改造、装修和搬迁工作。 2.正在做设备设施的采购和调试工作，11月中旬全面正常使用。 | 由医院 自筹建设 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 三 | 市级中药制剂平台建设（市中药传统炮制基地） | 中药饮片炮制室 | 三明市中西医结合医院 | 15 | 1.已完成设计和招标。 2.正在改造施工。 3.2017年12月底可运行。 | 由医院 自筹建设 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 传统中药剂型制作室 |  | 50 | 1.前期的设计、招标已完成，正在施工。 2.2017年11月底拟完工，12月底设备设施进场、调试并试运行。 | 10 | 0 |  | 10 |  | 0 |
| 四 | 全市中医康复队伍 培训 | 利用市康复中心、“治未病中心”以及中医临床技能培训中心培训全市基层医疗机中医康复师 | 市卫计委 | 15 | 2018年1月份开始，预计2018年12月完成。 | 15 | 根据培训计划实施情况而定 |  |  |  |  |
| 五 | 市级中医药文化宣传 基地建设 | 建设中医药文化展示墙、中医药文化展示园、中医药文化体验全院化、青草药园 | 三明市中西医结合医院 | 150 | 1.中医药文化展示墙、中医药文化展示园已在设计等前期准备中，2018年6月底前完成。 2.中医药文化体验全院化、青草药园建设已在逐步进行中，2018年6月底前完成现有院区大楼等的建设，2020年“医技病房综合楼”建成后，完成全院景观工程统一改造大约需3年的时间。 | 50 | 20 | 20 |  | 10 |  |
| 六 | 中医药文化养生 讲师团 | 每月一期开展中医药养生文化宣讲，并与三明电视台联办录制成节目在三明电视台播放。 | 市卫计委 | 10 | 讲师团成员正在准备宣讲材料，先院内试讲。 | 10 | 3 | 3 |  | 4 |  |
| 七 | 中医药特色传承工作 | 建立宋纬文老药师 传承工作室 | 三明市中西医结合医院 | 10 | 已安排1名中药学大学毕业的中药学研究生专门跟师学习，包括外出学术交流、中药调查及野外采摘等，时间为5年。已安排3名炮制室中药师学习炮制技术，学习期限3年。目前在进行学术成果的收集、整理和出版。 | 10 | 5 | 0 |  | 5 |  |
|  |  | 《三明草药》、《三明老药工炮制经验集》的编著工作 |  | 45 | 目前已出版《三明草药》第1辑、第2辑。第3辑在整理编撰中。 2018年6月完成第3辑。 2019年12月完成第4辑。 2020年12月完成第5辑。 《三明老药工炮制经验集》在2年内完成，2018年10月完成编撰，12月印刷完成。 | 40 | 10 | 10 |  | 20 |  |
| 八 | 市区基层中医馆 示范点建设 | 在两区已建设的基层中医馆中各选择1所中医馆，各再补助10万元进行加强建设。 | 梅列、三元区卫计局 | 164 | 已下拨144万元，建设9个基层中医馆，梅列区已实现全覆盖。 | 40 | 20 | 20 |  | 0 |  |
| 九 | 尤溪、沙县中医 县乡一体化示范点 建设 | 依托县总医院成立县级中医药延伸服务中心，降低基层中医馆中药药事运行成本，保障中药饮片质量。 | 尤溪、沙县 卫计局 |  | 已部署，2018年上半年前完成 | 20 | 20 | 0 |  | 0 |  |
| 十 | 评估验收 |  | 市卫计委 | 15 |  | 15 | 0 | 0 |  | 15 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 300 | 123 | 98 |  | 79 |  |